## Borrador
PROJECT SCHEDULE
PROJECT NAME |  |  |  | START DATE
PROJECT MANAGER |  |  |  | END DATE
| TIMELINE |  |  | PROJECT NOTES
PHASE TITLE | START DATE | END DATE | DURATION in days | SCHEDULE | BUDGET | RESOURCES | RISKS | ISSUES | COMMENTS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cronograma de entrega
Right-click Horizontal (Value) Axis to format Bound Minimum and Bound Maximum settings under Axis Options.* Delete any unpopulated rows in your table.*

## Ejemplo cronograma proyecto
Cronograma del proyecto
Nombre del proyecto: |  |  |  | Fecha de inicio:
Sistema de gestión de inventario para mini market |  |  |  | 2025-07-01
Administrador del proyecto: |  |  |  | Fecha de fin:
Grupo 8 |  |  |  | 2025-09-30
| Linea de tiempo |  |  | Notas del proyecto
Título de fase | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración en días | Tareas | Presupuesto | Recursos | Riesgos | Incidencias | Comentarios
Fase 1 - Planificación y Análisis | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 4 | Revisión de requerimientos, análisis de procesos, cronograma | $2,000 | Grupo 8, UX, TI | Retrasos en validaciones iniciales | Reuniones reprogramadas | Fase breve pero clave para alinear entregables
Fase 2 - Diseño y Prototipado | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 6 | UI/UX, prototipo, conexión con BD | $4,000 | Diseñadores, desarrolladores | Errores de diseño | Rediseños del programa a peticion del cliente | Base para construir el MVP funcional
Fase 3 - Desarrollo e Implementación | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 12 | QR, alertas, pruebas técnicas | $8,000 | TI, científicos de datos, QA | Problemas de integración o de precisión en IA |  | Fase más extensa y técnica
Fase 4 - Validación y Entrega | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 8 | Feedback, ajustes, acta final | $3,500 | Grupo 8, QA, stakeholders | Poco tiempo para correcciones finales | Evaluacion real de beneficios proyectados y logrados | Preparación de informe y presentación del sistema
[8 empty] | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Fase 1 - Planificación y Análisis
1.1 | Revisión de requerimientos | Grupo 8 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5 | 100%
1.2 | Análisis de procesos y diseño | Grupo 8 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | 10 | 100%
2 | Fase 2 - Diseño y Prototipado
2.1 | Diseño de interfaz móvil | Equipo UX | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 10 | 100%
2.2 | Desarrollo del prototipo funcional | Equipo Dev | 2025-07-26 | 2025-08-15 | 21 | 100%
3 | Fase 3 - Desarrollo e Implementación
3.1 | Integración de QR y base de datos | TI | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 10 | 50%
3.2 | Generación de alertas | Datos/IA | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 11 | 0%
3.3 | Pruebas internas | QA | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 10 | 0%
4 | Fase 4 - Validación y Entrega
4.1 | Feedback de stakeholders | Grupo 8 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 7 | 0%
4.2 |  | Dev/QA | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 5 | 0%
4.3 | Entrega del proyecto | Grupo 8 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 3 | 0%