## EJEMPLO de diagrama de hitos de
DIAGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
FECHA | HITO | ALTURA y DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN | ASIGNADO | ESTADO | COMENTARIOS
2025-07-01 | inicio | 5 |  | Completado
2025-07-01 | Planificación y análisis | -5 | Grupo 8 | Completado | Planificación y análisis completados según lo planificado.
2025-07-16 | Diseño y prototipado | 10 | Equipo UX, Equipo Dev | Completado | Diseño y prototipo entregados y revisados exitosamente.
2025-08-16 | Desarrollo e Implementación | -10 | TI , datos/IA , QA | En curso | Desarrollo en proceso, se requiere seguimiento en los próximos días.
2025-09-16 | Validación y Entrega | 15 | Grupo 8 | Sin iniciar | Validación en curso, pendiente de finalizar y entrega.
2025-09-30 | fin del proyecto | -15 |  | En espera | Proyecto en espera, se programará revisión final.

## PLANTILLA EN BLANCO de diagrama
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
FECHA | HITO | ALTURA y DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN | ASIGNADO | ESTADO | COMENTARIOS
5
-5
10
-10
15
-15
10
-10
5
-5
5
Haga clic con el botón derecho del mouse en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | Sin iniciar
No | Media | En curso
| Alta | Completado
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera