## Sheet1
| Nombre del proyecto: |  | Sistema de Gestion de Inventario
| Director del Proyecto: |  | Grupo 8
| Fecha de inicio: |  | martes, 1 julio de 2025
| Fecha de finalización: |  | martes, 30 de septiembre de 2025
| Fecha de última actualización |  | martes, 23 de septiembre de 2025
#EDT | # Activ. | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total
1.1.1 | 1 | Revisión de requerimientos | 2 | día | 260 | 520
|  | Reuniones de planificación | 1 | día | 260 | 260
|  | Subtotal |  |  |  | 780
1.1.1 | 2 | Análisis de procesos y diseño | 1 | día | 260 | 260
|  | Elaboración de documentación de análisis | 1 | día | 260 | 260
|  | Subtotal |  |  |  | 520
1.1.1 | 3 | Diseño de interfaz móvil | 3 | día | 280 | 840
|  | Subtotal |  |  |  | 840
2.1.1 | 1 | Desarrollo del prototipo funcional | 3 | día | 300 | 900
|  | Integración de QR y base de datos | 6 | día | 350 | 2100
|  | Generación de alertas | 3 | día | 350 | 1050
|  | Pruebas internas | 3 | día | 320 | 960
| N/A | Subtotal |  |  |  | 5010
3.1.1 | 1 | Feedback de stakeholders | 4 | día | 280 | 1120
|  | Ajustes por QA | 4 | día | 300 | 1200
|  | Entrega del proyecto | 2 | día | 260 | 520
| N/A | Subtotal |  |  |  | 2840
| N/A | Reserva para contingencias | ___ %10 |  |  | 1019
| N/A | Costos indirectos | ___ %5 |  |  | 509.5
| TOTAL |  |  |  |  | 11218.5